## 第一周
报告时间段 | 2020/3/3-2020/3/9
项目所处阶段 | 确定需求规格说明书基线、需求评审、架构设计、测试用例设计
工作总结 | 本周的主要工作是对上周的工作进行总结回顾并确定需求规格说明书、项目计划的1.0版本，除此之外害进行了需求评审、软件架构设计、测试用例设计，并以文档的形式将成果记录下来。
问题（风险） | 需求评审只经过了同行审查，并未进行正式评审。
问题（风险）应对策略 | 项目经理组织项目成员讨论评审结果，并针对性地应对正式评审的结果以及点评，考虑评审结果对当前系统的影响，重新设计开发计划，或者与用户沟通新的折中方案。