## 第一周
报告时间段 | 2020/3/9-2020/3/16
项目所处阶段 | 测试设计、系统开发
工作总结 | 本周的主要工作完成相关文档资产的输出，包括架构设计文档v1.0，功能测试计划v0.2，性能测试计划v0.1，以及针对老师的反馈修改需求规格说明书。除了文档部分，本周还完成了前端登录界面、后端登录处理、前后端通过token进行认证的代码。下一周的任务主要是开发实现该软件以及相关文档资产的输出。
问题（风险） | 部分成员开发框架不熟悉
问题（风险）应对策略 | 前后端负责人针对成员的问题解惑，负责人巩固了自己的知识，同时也帮助了成员进步，如果负责人也不清楚，则小团队共同检索相关知识进行学习并讨论分享。