## 第一周
报告时间段 | 2020/2/24-2020/3/2
项目所处阶段 | 需求分析、系统设计
工作总结 | 本周的主要工作是讨论需求、开发、文档、模板等，熟悉资料、准备需求、用例及用例描述，除此之外明确各组员的任务，开始讨论设计、界面、数据库、设计文档等，以及确定小组的开发环境。下周的主要任务是确定技术路线、需求评审并给出评审报告、开展各类系统设计活动、开展测试设计活动，并初步开始项目实现。
问题（风险） | 需求变更：客户代表提出新的需求或变更已有需求
问题（风险）应对策略 | 项目经理组织项目成员讨论变更的需求，评价需求变更对当前系统的影响，重新设计开发计划。或者与用户沟通新的折中方案